## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设线上课程建设项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆（北京文化艺术活动中心、北京市文化旅游志愿者服务中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165 | 165 |  | 114.576 | 10 |  | 69.44% |  | 6.944
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165 | 165 |  | 114.576 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展学才艺课程建设66门课（每门课不少于6个章节）。 | [5 empty] | 完成学才艺课程建设66门课（每门课不少于6个章节）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学才艺课程建设 |  |  | ≥66门 | 66门 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 2024-12-31 | 5 | 4 |  | 少写了单位，应该是11个月
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 2024-06-20 | 5 | 4 |  | 少写了单位，应该是4个月
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤165万元 | 114.576万元 | 10 | 7 |  | 加快支出进度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强首都公共数字文化建设，提升全民艺术普及数字化服务水平 |  |  | 良 | 良 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络用户满意度 |  |  | ≥85% | 85%% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 89.944 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。