## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京文化志愿者标识物制作及志愿服务活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆（北京文化艺术活动中心、北京市文化旅游志愿者服务中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.3146 | 85.3146 |  | 84.7755 | 10 |  | 99.37% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.3146 | 85.3146 |  | 84.7755 | — |  | 99.37% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年春节前夕开展送福到家北京市民新春文化活动，深入火车站、商圈、文旅景区等送祝福，文艺展演、展览、体验活动；组织文化志愿服务小分队深入机场、火车站、为来京工作者等送去新春祝福；以“学雷锋、 助残月、敬老月、国际志愿者日”为契机，开展全市性的文化志愿者服务活动，以配发志愿者标识物方式，倡导奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，激发志愿者服务意识，起到更广泛的宣传作用，吸引更多的群众参与志愿服务。 | [5 empty] | 圆满完成连续十六年开展“送福到家”主题志愿服务活动。2024年春节期间，为更好地丰富人民群众的精神文化生活，我们采取了“市级活动+区级活动”联动以及“线上+线下”融合的方式，在全市范围内广泛开展了慰问送福、文化辅导交流、文化帮扶等一系列惠民活动。围绕满足不同群体的文化需求，精心策划实施特色志愿服务活动。 1.圆满完成“学雷锋精神 展时代风采”北京文化志愿者志愿服务主题活动； 2.圆满完成“心手相连 有爱无碍”助残日志愿服务主题活动； 3.圆满完成“孝满京城 情系重阳”北京文化志愿者“敬老月”主题活动暨2024北京市优秀群众文艺团队“百团汇演”活动。 完成北京文化志愿服务信息化支撑与保障激励机制的建立与宣传。结合“12月5日国际志愿者日”，开展了文化志愿成果汇报活动及优秀表彰活动，评选出优秀志愿者并颁发相应证书及志愿服务纪念品，同时还进行积分奖励等形式的表彰。此外，还将优秀志愿者的事迹进行公示，并在相关媒体上进行广泛宣传推广，增强了志愿者的荣誉感和归属感，也吸引了更多社会公众关注和参与志愿服务事业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办活动场次 |  |  | ≥4场 | 5场 | 5 | 5
|  |  | 指标2：志愿者演出服务活动场次 |  |  | ≥4场 | 5场 | 5 | 5
|  |  | 指标3：参与活动单位数量 |  |  | ≥12家 | 23家 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：相关宣传品等标识物制作相关宣传品等标识物制作 |  |  | ≥1000个 | 1600个 | 4 | 4
|  |  | 指标3：活动参与率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 指标2：完成项目实施方案制定 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 | 4
|  |  | 指标3：项目实施时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤85.3146万元 | 84.7755万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：文化活动参与人次 |  |  | ≥2000人次 | 201000人次 | 30 | 28 |  | 指标值设置偏低
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务的人群满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 5 | 5
|  |  | 指标2：参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。