## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京群众文艺创作活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆（北京文化艺术活动中心、北京市文化旅游志愿者服务中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 169.2 | 169.2 |  | 168.5166 | 10 |  | 99.6% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 169.2 | 169.2 |  | 168.5166 | — |  | 99.6% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合北京市文化馆工作整体部署，开展北京市群众文艺创作品牌团队建设及群星奖创作选拔工作，辅导北京市优秀团队及北京市各区文化馆馆办团队。发起各艺术门类原创作品征集活动，对优秀原创作品进行专家打磨、专家座谈、作品包装、作品制作及孵化，并开展舞台展示展演及赛事交流活动，出版文荟北京成果集作。力求出成果、出精品，为备战第二十届群星奖赛事活动储备优秀作品。 | [5 empty] | 面向文化馆系统各艺术门类业务干部、地区专业骨干、艺术门类领军人物，在石景山区文化馆、西城区文化馆等地开展美术、书法、朗诵、管乐 指挥、戏剧、合唱等6个门类创作辅导班；完成群星奖赛事北京地区音乐、合唱、戏剧、舞蹈、广场舞、曲艺6个艺术门类相关服务支持：成功举办多场音乐、合唱、戏剧创作研讨会。完成第二十届 “群星奖”北京地区戏剧类、音乐类评审展演活动。 完成 2024 年首都市民系列文化活动“文荟北京”群众文学创作活动征集、评选、研讨工作，印制《文荟北京-北京市群众文学创作优秀成果选（2024）》1000册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 群星奖作品提升 |  |  | ≥12个 | 18个 | 2 | 2
|  |  | 组织群星奖作品选拔活动 |  |  | ≥2次 | 2次 | 4.5 | 4.5
|  |  | “群星北京”大讲堂 |  |  | 4次 | 6次 | 4.5 | 4 |  | 各艺术门类均开展相应课程
|  |  | 原创作品创作 |  |  | ≥12件 | 18件 | 3.5 | 3.5
|  |  | 辅导天数 |  |  | ≥15天 | 20天 | 3 | 3
|  |  | 文学作品 |  |  | ≥100件 | 124件 | 2 | 2
|  |  | 辅导团队 |  |  | ≥12支 | 50支 | 3.5 | 2.8 |  | 联合市直机关工委开展相关活动，辅导团队数量大幅增加
|  |  | 惠民演出 |  |  | 1场 | 2场 | 5 | 4.5 |  | 线上线下展演场次增加
|  |  | 专家辅导 |  |  | 15人次 | 16人次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 辅导人数 |  |  | ≥200人次 | 1000人次 | 3.5 | 2.45 |  | 联合市直机关工委开展相关活动，辅导人员数量大幅增加
|  |  | 原创作品原创率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目前期准备完成项目实施方案制定 |  |  | ≤4月 | 4月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤169.2万元 | 168.516559万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高北京市群众文艺创作品牌团队建设的自身业务创作水平、展示业务能力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 业务创作水平仍待提升
|  | 可持续影响指标 | 搭建工作平台，培养群众文艺创作优秀人才 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 优秀群众文艺创作人才仍需持续培养
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 98.01% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.21 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。