## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 参加首届中国新疆民间艺术季活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆（北京文化艺术活动中心、北京市文化旅游志愿者服务中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 89.508 |  | 74.5363 | 10 |  | 83.27% |  | 8.327
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 89.508 |  | 74.5363 | — |  | 83.27% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照有关工作安排，文化和旅游部、新疆维吾尔自治区人民政府、新疆生产建设兵团将于2024年开始联合主办中国新疆民间艺术季。根据活动实施方案，组织最具北京特色的优秀民间艺术节目组成北京市代表团，赴乌鲁木齐参加开幕式巡游、开幕展演活动，在对口受援地新疆和田地区开展基层巡演活动。组织北方昆曲剧院（专业剧目-牡丹亭）赴新疆参加艺术季展演、赴对口受援地新疆和田地区开展基层巡演活动。组织北京市艺术专家、专业单位人员赴新疆和田地区开展指导新疆基层民间艺术季活动，针对音乐、舞蹈、曲艺节目进行加工、编排、指导、评选工作。 | [5 empty] | 12月15日，一场盛大的艺术盛宴在新疆艺术剧院剧场华丽绽放——首届中国新疆民间艺术季成果展示活动在此隆重举行。自今年8月下旬，首届艺术季的节目遴选活动便拉开了帷幕，来自全国各地的2588个民间艺术节目竞相参与，经过层层选拔与精彩展演，共计上演了1668场次，为观众带来了无与伦比的艺术享受。经过三轮严谨而公正的评审，最终30个出类拔萃的节目脱颖而出，成为本次艺术季的璀璨之星。在这30个优秀节目中，由北京市文化馆倾力支持并指导援助的新疆和田地区所编创、排演及精心打磨的6个民间文艺作品尤为引人注目。这些作品不仅展现了和田地区的独特魅力与深厚文化底蕴，更在遴选活动中大放异彩，其中民间器乐弹唱《昆仑山区情歌》、民间舞蹈群舞《洛浦欢歌》以及麦西热甫《丰收的喜悦》均荣获了优秀节目奖，为北京与和田的文化交流增添了浓墨重彩的一笔。由北京市文化馆匠心策划并编排的巡游表演节目《京韵华彩》也在本次艺术季中大放光芒，荣获了优秀进疆展演节目的殊荣。在北京市文化和旅游局的悉心指导下，大兴区文化馆与延庆区文化馆携手合作，共同排练了这部充满京味文化的精彩节目。8月下旬，《京韵华彩》带着首都人民的热情与祝福，远赴乌鲁木齐参加了首届中国新疆民间艺术季的开幕式活动，并随后结合北京市对口支援工作，深入和田地区开展了“春雨工程”文化志愿服务边疆行惠民演出活动，将首都的文化魅力与深情厚谊传递给了和田的父老乡亲。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：展演场次 |  |  | ≥5场 | 7场 | 7.5 | 7.5
|  |  | 指标2：参与活动单位数量 |  |  | ≥4家 | 9家 | 7.5 | 6.75 |  | 年初指标值设置偏低
|  | 质量指标 | 指标1：活动参与率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 指标2：活动完成时间 |  |  | ≤12月 | 8月 | 5 | 5
|  |  | 指标3：制定工作方案时间 |  |  | ≤7月 | 7月 | 5 | 5
| 成本指标 | 社会成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤89.50504万 | 74.536324万元 | 10 | 8 |  | 机票价格浮动
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：地区公共文化服务体系示范区创建水平 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14
|  |  | 指标2：公共文化服务效能建设 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 指标2：参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 93.577 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。