## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 戏聚北京群众戏剧系列活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆（北京文化艺术活动中心、北京市文化旅游志愿者服务中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.2728 | 58.2728 |  | 57.2356 | 10 |  | 98.22% |  | 9.822
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.2728 | 58.2728 |  | 57.2356 | — |  | 98.22% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.围绕“讴歌新时代”为主题，开展“戏聚北京”群众戏剧系列活动，按活动计划完成；2.针对全市基层群体，搭建平台。吸引全市各区喜爱戏剧群众参与活动之中，强化以人民为中心的价值导向，为群众提供丰富的精神食粮，实现活动给群众搭建学习、交流平台的预期效益；3.以舞台展示带动创作，并且完成优秀演员的储备，鼓励基层群众的创作和表演热情。达到本项活动文化惠民的效果，提高受众对本项活动满意度、认可度。4.为群星奖储备优质戏剧作品。 | [5 empty] | 开展原创小戏小品剧本征集活动，共征集全国报送剧本249部，覆盖人群500余人，49部作品入围复评，17部作品入围终评，将评选出年度十佳剧本。开展“戏聚北京”群众戏剧大赛全市共征集29个原创戏剧作品，覆盖人群300余人，16个作品入围现场决赛。决赛于10月28日至30日在石景山区文化馆剧场举办。开展“戏如人生”首都市民戏剧大赛，共200余名群众上传演出作品，30余部作品入围决赛评审，评选出若干年度优秀作品。开展中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心北京市推广中心授牌仪式及系列活动，2024年7月30日至8月2日，由文化和旅游部全国公共文化发展中心、中国儿童艺术剧院、北京市文化和旅游局共同主办的“中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心北京市推广中心授牌仪式”及系列活动在京成功举办。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 优秀原创戏剧作品（为群星奖储备） |  |  | ≥5个 | 7个 | 10 | 10
|  |  | 惠民讲座 |  |  | ≥2场 | 3场 | 6 | 6
|  |  | 以群星奖标准开展戏剧评比工作 |  |  | ≥3场 | 3场 | 7 | 7
|  |  | 举办小戏小品活动场次 |  |  | ≥1场 | 2场 | 8 | 7 |  | 第二十届群星奖小戏小品评选工作开展
|  | 质量指标 | 原创作品原创率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤58.27275万元 | 57.235609万元 | 10 | 9 |  | 预算未完全支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京公共文化可持续性发展 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14 |  | 系列活动开展规模及覆盖人群仍需扩大
|  |  | 北京公共文化服务品牌知名度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14 |  | 品牌知名度仍有待提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动受众群体满意度 |  |  | ≥90% | 98.45% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.82 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。