## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 文化馆数字平台政务云服务和互联网接入
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆（北京文化艺术活动中心、北京市文化旅游志愿者服务中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 179.9648 | 179.9648 |  | 179.9376 | 10 |  | 99.98% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 179.9648 | 179.9648 |  | 179.9376 | — |  | 99.98% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证北京数字文化馆平台在政务云上正常运行，服务器和各项服务安全稳定，全年不间断实时监控，以此使系统达到安全、可靠、稳定、高效运行，提供文化馆互联网接入服务，满足市文化馆对外服务用网需求、基本办公用网需求、业务活动用网需求等，保证北京市文化馆网络正常运转。 | [5 empty] | 完成了政务云全年服务器租赁。完成了文化馆互联网接入采购。保障了北京市文化馆网站全年的正常运行，提供了高质量公共文化服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供服务器数量 |  |  | ≥9个 | 9个 | 10 | 10
|  |  | 带宽接入 |  |  | ≥2500Mbps | 2500Mbps | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备质量达到标准 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 带宽速度达到标准 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成验收时间 |  |  | ≤12月前 | 2024-10-25 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤179.964792万元 | 179.9376万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网站正常运行，服务器和各项服务安全稳定 |  |  | 良 | 良 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 北京市文化和旅游局项目管理自评表
附件1-2
北京市文化和旅游局项目管理自评表 （2024年度）
考核指标 | 打分要点 | 评价等级和得分 |  | 得分 | 支撑材料/内容 | 备注
立项依据（30分） | 1.文旅部等上级主管部门要求开展的工作事项 | 符合的得满分，不符合的得 0 分 | 0或30 | 30 |  | 立项依据的5种情况不重复记分，最高分为 30 分。
| 2.市委市政府折子工程确定的事项 | 符合的得满分，不符合的得 0 分 | 0或30
| 3.市领导指示批示开展的事项 | 符合的得满分，不符合的得 0 分 | 0或30
| 4.具有强烈现实需求的事项 | 符合的得满分，不符合的得 0 分 | 0或30
| 5.其他部门履职所需事项 项目实施与部门履职是否相关。 | 必要性充分（与部门职能关联性较为紧密） | 20≤得分≤30 |  | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》
|  | 必要性一般（与部门职能关联性一般） | 10≤得分＜20
|  | 必要性不够充分（与部门职能关联性不够紧密） | 0≤得分＜10
过程管理（20分） | 1.业务管理制度健全性 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否完整(如是否包含项目管理原则、组织分工、项目实施程序、监督管理等内容)。 | 健全 | 8≤得分≤10 | 5 |  | ——
|  | 一般 | 5≤得分＜8
|  | 不够健全 | 0≤得分＜5
| 2.业务管理制度执行有效性 ①是否遵守相关国家法律法规和业务管理办法规定； ②项目调整、支出调整手续是否符单位预算管理办法等制度； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全，并于绩效自评前及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否按合同要求落实到位。 | 好 | 8≤得分≤10 | 5 |  | ——
|  | 中 | 5≤得分＜8
|  | 差 | 0≤得分＜5
预算执行（30分） | 得分=预算执行率*30 | —— | 0≤得分≤30 | 30 |  | ——
产出效益（20分） | 项目实施是否发挥作用 | 项目实施切实发挥作用 | 15≤得分≤20 | 20 |  | ——
|  | 项目实施发挥作用一般 | 8≤得分＜15
|  | 项目实施成为日常性工作，起不到什么作用 | 0≤得分＜8
总分 |  |  |  | 90
Note on B8: huang'ting'yu: 提供项目决策依据的所有相关文件。
Note on B11: huang'ting'yu: 是否有项目实施方案，若有，请提供。
Note on B14: huang'ting'yu: 项目承担单位如何确定的，需提供采购过程资料。
Note on B18: huang'ting'yu: 除满意度调查外，是否有其他佐证项目实施成效的材料？