## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 文化馆服务宣传月
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆（北京文化艺术活动中心、北京市文化旅游志愿者服务中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 112.461 | 112.461 |  | 112.3069 | 10 |  | 99.86% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 112.461 | 112.461 |  | 112.3069 | — |  | 99.86% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 满足全国文化中心建设及群众基本文化需求，以北京数字文化馆平台为依托，进一步整合全市文化馆公共文化设施、空间、场地、人员及活动资源，拓展公共文化服务平台，让首都市民充分了解和感受文化馆的服务，全面展示近年来北京市文化馆系统各项建设的丰硕成果。进一步提升公共文化服务效能，进一步发挥文化馆的公共文化服务主力军作用，满足首都群众多样化、身边化、公益化、数字化的文化艺术服务需求。利用全域媒体矩阵进行宣传推广，结合线上线下服务推广，带动更多群众参与到全民艺术普及的阵营中来，以推进文化艺术进入到寻常百姓家，丰富首都市民文化生活，提升群众文化艺术素养，为新时代首都市民的精神大厦建设添砖加瓦。打破区域局限性，示范引领和带动全市文化馆行业共同协作，创建文化馆行业的活动品牌活动。 | [5 empty] | 在北京市文化和旅游局高度重视和领导下，北京市文化馆统筹全市各区文化馆科学谋划共同组织2024北京市第二届文化馆服务宣传月系列活动。本次活动以“文化馆人民的终身美育学校”为主题，在活动设置上持续采取“1+16+N”模式。即1个主会场，16个分会场，N场分版块主题活动，通过市馆主导、区馆运作、百姓参与的模式，市、区、街乡、社村四级公共文化服务体系联动发力，涵盖了传统戏曲、非遗传承、绘画、戏剧等十多个艺术领域，为北京市民呈现了一场丰富的文化艺术盛宴。“歌唱北京”、“舞动北京”、“艺韵北京”、“戏聚北京”、“影像北京”以及全市各区品牌文化活动集中在8月1日至8月31日期间相继在线上线下精彩绽放。覆盖了不同年龄、职业、兴趣爱好人群，特别是少年儿童的参与度明显提升，进一步提高了文化惠民工程覆盖面和均等化。通过北京数字文化馆平台推出了更加丰富的数字文化资源，线上资源累计总量达15.3TB。线上北京市文化馆在微博、公众号、头条号、人民号、抖音、视频号等新媒体平台上发布了艺术相关的图文、短视频类讯息；同时还在官方网站、抖音、视频号等平台开展了一系列的"看直播"活动，共计开展41场直播；依托北京数字文化馆在学才艺线学习空间升级线上课程，更新并发布文化艺术类数字资源。统筹全市四级公共文化服务机构举办的各类公益性服务信息，集中向社会发布。示范引领全市各区文化馆开展“少儿美育艺术营”“全民艺术普及公益讲堂”主题活动，深入社区、街道，将优质全民艺术普及资源逐步逐步下沉，打通公共文化服务渠道最后一公里。引领各区在活动开展期间开展非遗展示区、手工艺制作区、数字互动体验区等打开了公共文化服务新方式，充分展现首都北京近年来公共文化服务的丰硕成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 启动仪式 |  |  | ≥1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 下基层公益讲堂及视频录制 |  |  | ≥15场 | 15场 | 5 | 5
|  |  | 建立在线学习空间 |  |  | ≥1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 首都市民系列文化活动直播 |  |  | ≥6场 | 6场 | 2.5 | 2.5
|  |  | 全民艺术普及月表彰仪式 |  |  | ≥1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 宣传片 |  |  | ≥2个 | 2个 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 项目测评验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤11月 | 10月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤112.461万元 | 112.3069万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进全国文化中心建设，为群众提供丰富的精神食粮 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
|  |  | 公共文化服务各区覆盖率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众对活动满意度 |  |  | ≥90% | 98.31% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.99 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。