## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 舞动北京群众舞蹈大赛
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆（北京文化艺术活动中心、北京市文化旅游志愿者服务中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 138.948 | 138.948 |  | 137.9022 | 10 |  | 99.25% |  | 9.9247
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 138.948 | 138.948 |  | 137.9022 | — |  | 99.25% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “舞动北京”是首都市民系列文化活动重要组成部分,北京市最大规模群众舞蹈赛事。是提升我市群众文艺创作和文化惠民的平台，是北京市参加历届群星奖舞蹈节目选拔资源库。2024年预计创作优秀舞蹈作品10支，举办2场公益活动，出版1套示范教材。明年将扩大范围，为参加下一届群星奖做好储备。通过项目实施，推动北京群众舞蹈创作和群众舞活动的繁荣发展，带动基层公共文化服务体系建设。 | [5 empty] | “舞动北京”是首都市民系列文化活动重要组成部分,北京市最大规模群众舞蹈赛事。是提升我市群众文艺创作和文化惠民的平台，是北京市参加历届群星奖舞蹈节目选拔资源库。2024年创作优秀舞蹈作品10支，举办2场公益活动，出版推广1套示范教材，活动中组织单位17达17家，赛事参与率达96%，按时与12月完成并于12月验收。预算成本未超支，参与活动单位满意度达百分之百，推动北京群众舞蹈创作和群众舞活动的繁荣发展，带动基层公共文化服务体系建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：创作优秀舞蹈作品数量 |  |  | ≥10支 | 10支 | 3 | 3
|  |  | 指标2：公益活动场次 |  |  | ≥2场 | 2场 | 3 | 3
|  |  | 指标3:组织单位数量 |  |  | ≥16个 | 17个 | 4 | 4
|  |  | 指标4:广场舞教材 |  |  | ≥1套 | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：活动参与率 |  |  | ≥95% | 96% | 10 | 9.8 |  | 线下活动开展期有进入决赛团队因演员生病，学生学习等个人因素，无法正常表演，决赛团队自行弃赛
|  | 时效指标 | 指标1：活动完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 指标3：制定工作方案时间 |  |  | ≤7月 | 3月 | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤138.948万元 | 137.902239万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：文化活动参与人次 |  |  | ≥1000人次 | 1470人次 | 15 | 14 |  | 具有一定临时因素：2024年与北京市少年宫达成合作意向，新增青少年活动，线下参与范围临时扩大，报名相较去年有所增加。
|  | 社会效益指标 | 指标2：推动北京群众舞蹈创作和群众舞活动的繁荣发展，带动基层公共文化服务体系建设 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动单位满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 指标2:参与群众对活动满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 5 | 4.8
总分 | [7 empty] | 100 | 96.5247 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。