## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 艺韵北京群众曲艺大赛
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆（北京文化艺术活动中心、北京市文化旅游志愿者服务中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 93.097 | 93.097 |  | 92.9 | 10 |  | 99.79% |  | 9.9788
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 93.097 | 93.097 |  | 93.097 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年“艺韵北京”群众曲艺大赛作为我单位的重点品牌项目活动，努力全面推动群众曲艺的文学创作水平、梳理群众曲艺脉络、增强群众曲艺活力，进一步做好北京市群众曲艺以及相关语言类作品的创作生产和普及推广，提高北京市群众曲艺活动的惠民服务水平。组织全国性少儿曲艺比赛5场（含展演）、朗诵比赛（含展演），全市群众曲艺比赛（含展演）。组织优秀作品针对重点节庆日进行“进军营、进学校、进社区、进高新企业”等活动。 | [5 empty] | 北京群众曲艺工作依托“艺韵北京”群众曲艺大赛平台，近些年逐步扩大内容，内容由原来单一的群众曲艺比赛，扩充为现阶段由北京市文化馆主办的全国少儿曲艺比赛、全国故事比赛、北京群众曲艺比赛，北京地区戏曲票友比赛、京津冀戏曲票友大赛、曲艺原创作品征集活动、优秀曲艺作品惠民巡演，与东城区联合主办京津冀快板比赛、与西城区联合主办“宣南杯”全国鼓曲比赛等多项赛事及演出活动。 “艺韵北京”群众曲艺大赛举办以来，受到越来越多的曲艺、戏曲爱好者参与与关注，线上曝光量2024年已突破400万人次，各项赛事过千名选手参赛，惠及北京市全域并辐射全国11省市。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：京剧票友大赛 |  |  | ≥1场 | 2场 | 1.5 | 1.5
|  |  | 指标2：评剧票友大赛 |  |  | ≥1场 | 1场 | 1.5 | 1.5
|  |  | 指标3：河北梆子票友大赛 |  |  | ≥1场 | 1场 | 1.5 | 1.5
|  |  | 指标4：群众曲艺选拔赛事活动复赛 |  |  | ≥2场 | 2场 | 1.5 | 1.5
|  |  | 指标5：群众曲艺选拔赛事活动决赛 |  |  | ≥1场 | 1场 | 1.5 | 1.5
|  |  | 指标6：全国故事大赛 |  |  | ≥1场 | 1场 | 1.5 | 1.5
|  |  | 指标7：颁奖活动 |  |  | ≥1场 | 1场 | 1.5 | 1.5
|  |  | 指标8：参与活动人数 |  |  | ≥100人 | 100人 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标9：参与活动单位数量 |  |  | ≥10家 | 10家 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：项目完成质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 3.5 |  | 继续加强活动质量
|  |  | 指标2：活动内容导向正确性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 3.5 |  | 继续加强活动质量
|  |  | 指标3：各项展演活动安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：制定工作方案时间 |  |  | ≤5月 | 5月 | 4 | 4
|  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 指标3：项目实施时间 |  |  | ≤8月 | 8月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤93.097万元 | 92.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：面向全国推广形成强有力的群众品牌 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
|  |  | 指标2：线上直播点击量 |  |  | ≥200000人次 | 200000人次 | 10 | 10
|  |  | 指标3：促进原创优秀作品推广 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众对活动满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 96.9788 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。